ĐẠI HỌC DUY TÂN

TRƯỜNG KHMT & TTNT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

Tên đề tài:

XÂY DỰNG WEBSITE MUA BÁN THỦY HẢI

SẢN TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ

TRỢ KHÁCH HÀNG

(PROJECT PLAN DOCUMENT)

GVHD: Th.S Trần Kim Sanh

Thành Viên:

Trần Anh Huy	- 28211104514

Nguyễn Bảo Dương	- 28211134664

Nguyễn Quốc Trị	- 28211132382

Lê Minh Hải	- 28211102904

Hoàng Văn Đức	- 28211104163

Đà Nẵng, Tháng 03 năm 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt |  |  |  |  |
| Tên dự án | Xây dựng website mua bán thủy hải sản tích hợp ChatbotAI hỗ trợ khách hàng. |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/03/2026 | Thời gian kết thúc | 12/05/2026 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | ThS. Trần Kim Sanh Email: sanhtk@gmail.com Phone: 0987409464 |  |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Lê Minh Hải Email: minhhai210604@gmail.com Phone: 0973627203 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Trần Anh Huy | anhhuytran1208@gmail.com |  | 0787730922 |
| Thành viên nhóm | Nguyễn Bảo Dương | duonglocan2@gmail.com |  | 0343505066 |
|  | Nguyễn Quốc Trị | nquoctri2@gmail.com |  | 0839118328 |
|  | Lê Minh Hải | minhhai210604@gmail.com |  | 0973627203 |
|  | Hoàng Văn Đức | hoangvanduc13052004@gmail.com |  | 0358650995 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Project Plan |  |  |
| Tác giả | Hoàng Văn Đức |  |  |
| Chức năng |  |  |  |
| Ngày | 12/03/2026 | Tên tệp: | 02_ ProjectPlan |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Version | Person | Date | Description |  |
| 1.0 | Hoàng Văn Đức | 12/03/2026 | Tạo tài liệu |  |
| 1.1 | Hoàng Văn Đức | 12/03/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |  |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | Trần Kim Sanh | Chữ ký: |  |  |
|  |  | Ngày: | …/…/2026 |  |
| Chủ sở hữu | Trần Kim Sanh | Chữ ký: |  |  |
|  |  | Ngày: | …/…/2026 |  |
| Scrum master | Trần Anh Huy | Chữ ký: |  |  |
|  |  | Ngày: | …/…/2026 |  |
| Thành viên | Nguyễn Bảo Dương | Chữ ký: |  |  |
|  |  | Ngày: | …/…/2026 |  |
|  | Nguyễn Quốc Trị | Chữ ký: |  |  |
|  |  | Ngày: | …/…/2026 |  |
|  | Lê Minh Hải | Chữ ký: |  |  |
|  |  | Ngày: | …/…/2026 |  |
|  | Hoàng Văn Đức | Chữ ký: |  |  |
|  |  | Ngày: | …/…/2026 |  |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	1

1.1.	Mục đích	1

1.2.	Tổng quát về dự án	1

1.3.	Mục tiêu của dự án	1

1.4.	Phạm vi	1

1.5.	Giả định ràng buộc	2

1.6.	Các bên liên quan	2

1.7.	Mô hình	2

2.	TỔ CHỨC NHÓM	3

2.1.	Thông tin nhóm Scrum	3

2.2.	Vai trò và trách nhiệm	3

2.3.	Giao tiếp và báo cáo	4

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	5

3.1.	Phạm vi	5

3.2.	Work breakdown strure	6

4.	KẾ HOẠCH VÀ CHI PHÍ	6

4.1.	Các cột mốc	6

4.2.	Kế hoạch chi tiết	7

4.3.	Chi phí	19

4.3.1.	Chi phí người / giờ	19

4.3.2.	Tổng chi phí dự toán	19

5.	TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN	20

5.1.	Nguyễn tắc và các giai đoạn khác nhau	20

5.2.	Agile – Tổ chức Scrum	21

5.3.	Agile – Ưu điểm của Scrum	22

6.	RỦI RO DỰ ÁN	23

7.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	24

7.1.	Mục tiêu chất lượng	24

7.2.	Chỉ số	25

7.3.	Kiểm tra	26

7.4.	Khắc phục sự cố	26

8.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	27

9.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	27

9.1.	Cộng nghệ để phát triển dự án	27

9.2.	Môi trường phát triển	27

9.3.	Hạng mục khác	28

10.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	28

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

Tài liệu này cung cấp tóm tắt các mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, các nguồn lực cần thiết, thời gian và tiến độ tổng thể và phân bổ ngân sách được sử dụng và dựa trên đề xuất Đạt liệu để xây dựng một ứng dụng quản lý chi phí đúng thời hạn theo yêu cầu và kế hoạch.

## Tổng quát về dự án

Tham khảo 01_Proposal.docx.

## Mục tiêu của dự án

Đề xuất mục tiêu của dự án là:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng và các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án.

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về quy hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát các dự án.

- Thiết kế và xây dựng hoàn thành website mua bán thủy hải sản với các tính năng cơ bản.

- Tạo ra một nền tảng trực tuyến để người tiêu dùng dễ dàng tìm kiếm và mua sắm các sản phẩm thủy hản sản từ các doanh nghiệp uy tín.

## Phạm vi

Ứng dụng chạy trên nền tảng Web.

Bao gồn các chức năng:

- Khách vãng lai:

- Đăng ký

- Tìm kiếm.

- Xem sản phẩm

- Xem chi tiết sản phẩm

- Chatbot

- Khách hàng:

- Đăng nhập

- Quên mật khẩu

- Tìm kiếm sản phẩm

- Xem sản phẩm

- Xem chi tiết sản phẩm

- Chatbot

- Quản lý thông tin cá nhân

- Xem chi tiết đơn hàng

- Hủy đơn hàng

- Quản lý giỏ hàng

- Đặt hàng

- Đánh giá sản phẩm

- Admin

- Quản lý người dùng

- Quản lý danh mục

- Quản lý sản phầm

- Quản lý đơn hàng

- Quản lý voucher

- Báo cáo thống kê

## Giả định ràng buộc

- Người dùng phải có các trình duyệt như Chrome, Fire Fox, Google Egde,…

- Phải có kết nối internet.

## Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product owner

- Team members

## Mô hình

- Trong dự án này, chúng tôi nghiên cứu và áp dụng mô hình Scrum để phát triển Website.

- TỔ CHỨC NHÓM

## Thông tin nhóm Scrum

Bảng 2.1. Thông tin nhóm Scrum

| Họ và tên | Phone | Email | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Trần Kim Sanh | 0987409464 | sanhtk@gmail.com | Mentor |
| Trần Anh Huy | 0787730922 | anhhuytran1208@gmail.com | Scrum Master |
| Nguyễn Bảo Dương | 0343505066 | duonglocan2@gmail.com | Thành viên |
| Nguyễn Quốc Trị | 0839118328 | nquoctri2@gmail.com | Thành viên |
| Lê Minh Hải | 0973627203 | minhhai210604@gmail.com | Thành viên |
| Hoàng Văn Đức | 0358650995 | hoangvanduc13052004@gmail.com | Thành viên |

## Vai trò và trách nhiệm

Bảng 2.2. Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của nhóm phát triển. - Đưa ra lời khuyên, các chỉ dẫn về dự án. - Hỗ trợ các vấn đề liên quan. | Trần Kim Sanh |
| Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế và hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Nguyễn Bảo Dương Nguyễn Quốc Trị Lê Minh Hải Hoàng Văn Đức |
| Scrum master | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Trần Anh Huy |

Bảng 2.3. Phương thức giao tiếp

| Người tham gia | Chủ đề | Thời gian | Phương pháp |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Members | Xem xét tiến độ dự án | Hàng tuần | Meeting, group chat |
| Customer, Manager và Team leader | Xem xét tiến độ dự án | Hàng tuần | Meeting, group chat |
| Customer, Manager và Team leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Group chat, zoom |
| Team Leader và Team Members | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch các họp thường ngày. | Hằng ngày | Meeting, zoom, mail |

## Giao tiếp và báo cáo

Bảng 2.4. Các báo cáo và meeting

| Loại giao tiếp | Phương thức, công cụ | Tần suất | Thông tin | Tổ chức |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Giao tiếp nhóm |  |  |  |  |
| Các cuộc họp hàng ngày | Zalo hoặc eamil | Hằng ngày | Thông tin về những gì đã làm trong 24 giờ qua, làm việc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút. | Project team |
| Cuộc họp lập kế hoạch nhiệm vụ | Zalo, Discord, Gặp trực tiếp | 15-20 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo. | Project team, Product Owner |
| Họp Đánh giá Nhiệm vụ | Zalo, Discord, gặp trực tiếp | 15-20 ngày | Hoàn thành các Đạt liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ đạt liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian và các giải pháp cho dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp bên ngoài và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý công việc | Group chat, Github, jira | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dựa trên web được sử dụng để quản lý hoặc giao nhiệm vụ, báo cáo lỗi / sự cố. | Project team |

# PHẠM VI QUẢN LÝ

## Phạm vi

Ứng dụng được cung cấp cho các cá nhân, tổ chức có nhu cầu mua sản phẩm của chúng tôi để hỗ trợ cho việc quản lý thời gian một cách hiệu quả.

Ứng dụng được phát triển trên Công nghệ React.js phía Front End và PHP,Laravel phía Back End.

## Work breakdown strure

Hình 3.2. Sơ đồ cấu trúc công việc

# KẾ HOẠCH VÀ CHI PHÍ

## Các cột mốc

Dưới đây là bảng liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án với khung thời gian dự kiến mà nhóm phát triển thực hiện.

Bảng 4.1. Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 2 ngày | 12/03/2026 | 13/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 8 ngày | 14/03/2026 | 21/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 48 ngày | 22/03/2026 | 18/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 1 ngày | 09/05/2026 | 09/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 3 ngày | 10/05/2026 | 12/05/2026 |

## Kế hoạch chi tiết

Dưới đây là bảng liệt kê chi tiết lịch làm việc của nhóm phát triển với các sự kiện và mốc thời gian đi kèm.

Bảng 4.2. Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên công việc | Bắt đầu | Kết thúc | Giờ |  | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 12/03/2026 | 13/03/2026 | 48 |  |  |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 12/03/2026 | 12/03/2026 | 24 |  | All Team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 13/03/2026 | 13/03/2026 | 24 |  | Hải |
| 2 | Bắt đầu | 14/03/2026 | 21/03/2026 | 54 |  |  |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 14/03/2026 | 14/03/2026 | 24 |  | All Team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 15/03/2026 | 15/03/2026 | 11 |  | Đức |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 16/03/2026 | 17/03/2026 | 6 |  | Hải |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 18/03/2026 | 19/03/2026 | 8 |  | Dương |
| 2.5 | Review tài liệu | 20/03/2026 | 21/03/2026 | 5 |  | All Team |
| 3 | Phát triển | 22/03/2026 | 08/05/2026 | 482 |  |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 22/03/2026 | 06/04/20256 | 147 |  |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 22/03/2026 | 22/03/2026 | 4 |  | All team |
| 3.1.2 | Tạo tài liệu Sprint Backlog 1 | 22/03/2026 | 06/04/2026 | 6 |  | Đức |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 23/03/2026 | 06/04/2026 | 6 |  | Đức |
| 3.1.4 | Thiết kế database | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 8 |  |  |
| 3.1.4.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 6 |  | All team |
| 3.1.4.2 | Tạo tài liệu database | 23/03/2026 | 23/03/2026 | 2 |  | Huy |
| 3.1.5 | Thiết kế giao diện | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 9 |  |  |
| 3.1.5.1 | Thiết kế giao diện đăng ký | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 |  | Đức |
| 3.1.5.2 | Thiết kế giao diện đăng nhập | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 |  | Hải |
| 3.1.5.3 | Thiết kế giao diện quên mật khẩu | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 |  | Huy |
| 3.1.5.4 | Thiết kế giao diện xem sản phẩm | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 |  | Dương |
| 3.1.5.5 | Thiết kế giao diện xem chi tiết sản phẩm | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 |  | Trị |
| 3.1.5.6 | Thiết kế giao diện tìm kiếm sản phẩm | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 |  | Hải |
| 3.1.5.7 | Thiết kế giao diện quản lý thông tin cá nhân | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 1 |  | Đức |
| 3.1.5.8 | Review tất cả giao diện | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 2 |  | All team |
| 3.1.6 | Thiết kế test case | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 9 |  |  |
| 3.1.6.1 | Thiết kế test case đăng ký | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 |  | Đức |
| 3.1.6.2 | Thiết kế test case đăng nhập | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 |  | Hải |
| 3.1.6.3 | Thiết kế test case quên mật khẩu | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 |  | Huy |
| 3.1.6.4 | Thiết kế test case xem sản phẩm | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 |  | Dương |
| 3.1.6.5 | Thiết kế test case xem chi tiết sản phẩm | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 |  | Trị |
| 3.1.6.6 | Thiết kế test case tìm kiếm sản phẩm | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 1 |  | Huy |
| 3.1.6.7 | Thiết kế test case quản lý thông tin cá nhân | 25/03/2026 | 25/03/2026 | 2 |  | Huy |
| 3.1.7 | Coding | 26/03/2026 | 02/04/2026 | 80 |  |  |
| 3.1.7.1 | Code FE, BE đăng ký | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 4 |  | Hải, Huy |
| 3.1.7.2 | Code FE, BE đăng nhập | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 4 |  | Hải, Huy |
| 3.1.7.3 | Code FE, BE quên mật khẩu | 27/03/2026 | 27/03/2026 | 6 |  | Hải, Huy |
| 3.1.7.4 | Code FE, BE xem sản phẩm | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 8 |  | Hải, Huy |
| 3.1.7.5 | Code FE, BE xem chi tiết sản phẩm | 29/03/2026 | 30/03/2026 | 14 |  | Hải, Huy |
| 3.1.7.6 | Code FE, BE tìm kiếm sản phẩm | 30/03/2026 | 31/03/2026 | 16 |  | Hải, Huy |
| 3.1.7.7 | Code FE, BE quản lý thông tin cá nhân | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 20 |  | Hải, Huy |
| 3.1.7.8 | Review code | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 8 |  | All team |
| 3.1.8 | Testing | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 7 |  |  |
| 3.1.8.1 | Test trang đăng ký | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 |  | Đức |
| 3.1.8.2 | Test trang đăng nhập | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 |  | Hải |
| 3.1.8.3 | Test trang quên mật khẩu | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 |  | Huy |
| 3.1.8.4 | Test trang xem sản phẩm | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 |  | Dương |
| 3.1.8.5 | Test trang xem chi tiết sản phẩm | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 |  | Trị |
| 3.1.8.6 | Test trang tìm kiếm sản phẩm | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 |  | Đức |
| 3.1.8.7 | Test trang quản lý thông tin cá nhân | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 |  | Đức |
| 3.1.9 | Fix Bug | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 7 |  |  |
| 3.1.9.1 | Fix bug trang đăng ký | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 |  | Đức |
| 3.1.9.2 | Fix bug trang đăng nhập | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 |  | Hải |
| 3.1.9.3 | Fix bug trang quên mật khẩu | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 |  | Huy |
| 3.1.9.4 | Fix bug trang xem sản phẩm | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 |  | Dương |
| 3.1.9.5 | Fix bug trang xem chi tiết sản phẩm | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 |  | Trị |
| 3.1.9.6 | Fix bug trang tìm kiếm sản phẩm | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 |  | Đức |
| 3.1.9.7 | Fix bug trang quản lý thông tin cá nhân | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 |  | Đức |
| 3.1.10 | Re-testing | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 7 |  |  |
| 3.1.10.1 | Re-test trang đăng ký | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 |  | Đức |
| 3.1.10.2 | Re-test trang đăng nhập | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 |  | Hải |
| 3.1.10.3 | Re-test trang quên mật khẩu | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 |  | Huy |
| 3.1.10.4 | Re-test trang xem sản phẩm | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 |  | Dương |
| 3.1.10.5 | Re-test trang xem chi tiết sản phẩm | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 |  | Trị |
| 3.1.10.6 | Re-test trang tìm kiếm sản phẩm | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 |  | Đức |
| 3.1.10.7 | Re-test trang quản lý thông tin cá nhân | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 1 |  | Đức |
| 3.1.11 | Release Sprint 1 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 4 |  |  |
| 3.1.11.1 | Họp review Sprint 1 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 |  | All Team |
| 3.1.11.2 | Cùng nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint 1 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 2 |  | All Team |
| 3.2 | Sprint 2 | 07/04/2026 | 22/04/2026 | 169 |  |  |
| 3.2.1 | Họp lập kế hoạch Sprint 2 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 8 |  | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog | 07/04/2026 | 22/04/2026 | 4 |  | Đức |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 07/04/2026 | 22/04/2026 | 4 |  | Đức |
| 3.2.4 | Thiết kế database | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 6 |  |  |
| 3.2.4.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 6 |  | All team |
| 3.2.5 | Thiết kế giao diện | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 8 |  |  |
| 3.2.5.1 | Thiết kế giao diện xem danh sách đơn hàng | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 |  | Hải |
| 3.2.5.2 | Thiết kế giao diện xem chi tiết đơn hàng | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 |  | Hải |
| 3.2.5.3 | Thiết kế giao diện hủy đơn hàng | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 |  | Đức |
| 3.2.5.4 | Thiết kế giao diện quản lý giỏ hàng | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 |  | Dương |
| 3.2.5.5 | Thiết kế giao diện đặt hàng | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 |  | Trị |
| 3.2.5.6 | Thiết kế giao diện đánh giá sản phẩm | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 |  | Huy |
| 3.2.5.7 | Thiết kế giao diện chat bot AI | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 |  | Hải |
| 3.2.5.8 | Review tất cả giao diện | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 |  | All team |
| 3.2.6 | Thiết kế test case | 10/04/2026 | 11/04/2026 | 14 |  |  |
| 3.2.6.1 | Thiết kế test case xem danh sách đơn hàng | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 |  | Hải |
| 3.2.6.2 | Thiết kế test case xem chi tiết đơn hàng | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 |  | Hải |
| 3.2.6.3 | Thiết kế test case hủy đơn hàng | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 |  | Đức |
| 3.2.6.4 | Thiết kế test case quản lý giỏ hàng | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 |  | Dương |
| 3.2.6.5 | Thiết kế test case đặt hàng | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 |  | Trị |
| 3.2.6.6 | Thiết kế test case đánh giá sản phẩm | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 |  | Huy |
| 3.2.6.7 | Thiết kế test case chat bot AI | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 |  | Hải |
| 3.2.7 | Coding | 12/04/2026 | 19/04/2026 | 86 |  |  |
| 3.2.7.1 | Coding FE, BE trang xem danh sách đơn hàng | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 8 |  | Hải, Huy |
| 3.2.7.2 | Coding FE, BE trang xem chi tiết đơn hàng | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 10 |  | Hải, Huy |
| 3.2.7.3 | Coding FE, BE trang hủy đơn hàng | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 10 |  | Hải, Huy |
| 3.2.7.4 | Coding FE, BE trang quản lý giỏ hàng | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 8 |  | Hải, Huy |
| 3.2.7.5 | Coding FE, BE trang đặt hàng | 15/04/2026 | 16/04/2026 | 14 |  | Hải, Huy |
| 3.2.7.6 | Coding FE, BE trang đánh giá sản phẩm | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 8 |  | Hải, Huy |
| 3.2.7.7 | Coding FE, BE trang chat bot AI | 17/04/2026 | 19/04/2026 | 20 |  | Hải, Huy |
| 3.2.7.8 | Review code | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 8 |  | All team |
| 3.2.8 | Testing | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 14 |  |  |
| 3.2.8.1 | Test trang xem danh sách đơn hàng | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 |  | Hải |
| 3.2.8.2 | Test trang xem chi tiết đơn hàng | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 |  | Hải |
| 3.2.8.3 | Test trang hủy đơn hàng | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 |  | Đức |
| 3.2.8.4 | Test trang quản lý giỏ hàng | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 |  | Dương |
| 3.2.8.5 | Test trang đặt hàng | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 |  | Trị |
| 3.2.8.6 | Test trang đánh giá sản phẩm | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 |  | Huy |
| 3.2.8.7 | Test trang chat bot AI | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 |  | Hải |
| 3.2.9 | Fix Bugs | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 14 |  |  |
| 3.2.9.1 | Fix bug trang xem danh sách đơn hàng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 |  | Hải |
| 3.2.9.2 | Fix bug trang xem chi tiết đơn hàng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 |  | Hải |
| 3.2.9.3 | Fix bug trang hủy đơn hàng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 |  | Đức |
| 3.2.9.4 | Fix bug trang quản lý giỏ hàng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 |  | Dương |
| 3.2.9.5 | Fix bug trang đặt hàng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 |  | Trị |
| 3.2.9.6 | Fix bug trang đánh giá sản phẩm | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 |  | Huy |
| 3.2.9.7 | Fix bug trang chat bot AI | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 |  | Hải |
| 3.2.10 | Re-testing | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 7 |  |  |
| 3.2.10.1 | Re-testing trang xem danh sách đơn hàng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 |  | Hải |
| 3.2.10.2 | Re-testing trang xem chi tiết đơn hàng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 |  | Hải |
| 3.2.10.3 | Re-testing trang hủy đơn hàng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 |  | Đức |
| 3.2.10.4 | Re-testing trang quản lý giỏ hàng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 |  | Dương |
| 3.2.10.5 | Re-testing trang đặt hàng | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 |  | Trị |
| 3.2.10.6 | Re-testing trang đánh giá sản phẩm | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 |  | Huy |
| 3.2.10.7 | Re-testing trang chat bot AI | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 1 |  | Hải |
| 3.2.11 | Release Sprint 2 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 4 |  |  |
| 3.2.11.1 | Họp review Sprint 2 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 |  | All team |
| 3.2.11.2 | Nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint2 | 22/04/2026 | 22/04/2026 | 2 |  | All team |
| 3.3 | Sprint 3 | 23/04/2026 | 08/05/2026 | 166 |  |  |
| 3.3.1 | Họp lập kế hoạch Sprint 3 | 23/04/2026 | 23/04/2026 | 8 |  | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog | 23/04/2026 | 08/05/2026 | 4 |  | Đức |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 23/04/2026 | 08/05/2026 | 4 |  | Đức |
| 3.3.4 | Thiết kế database | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 6 |  |  |
| 3.3.4.1 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 6 |  | All team |
| 3.3.5 | Thiết kế giao diện | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 6 |  |  |
| 3.3.5.1 | Thiết kế giao diện trang quản lý người dùng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 |  | Đức |
| 3.3.5.2 | Thiết kế giao diện trang quản lý danh mục | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 |  | Đức |
| 3.3.5.3 | Thiết kế giao diện trang quản lý sản phẩm | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 |  | Hải |
| 3.3.5.4 | Thiết kế giao diện trang quản lý đơn hàng | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 |  | Dương |
| 3.3.5.5 | Thiết kế giao diện trang quản lý voucher | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 |  | Trị |
| 3.3.5.6 | Thiết kế giao diện trang báo cáo thống kê | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 |  | Huy |
| 3.3.5.7 | Review tất cả giao diện | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 1 |  | All team |
| 3.3.6 | Thiết kế test case | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 12 |  |  |
| 3.3.6.1 | Thiết kế test case trang quản lý người dùng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 |  | Đức |
| 3.3.6.2 | Thiết kế test case trang quản lý danh mục | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 |  | Đức |
| 3.3.6.3 | Thiết kế test case trang quản lý sản phẩm | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 |  | Hải |
| 3.3.6.4 | Thiết kế test case trang quản lý đơn hàng | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 |  | Dương |
| 3.3.6.5 | Thiết kế test case trang quản lý voucher | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 |  | Trị |
| 3.3.6.6 | Thiết kế test case trang báo cáo thống kê | 25/04/2026 | 25/04/2026 | 2 |  | Huy |
| 3.3.7 | Coding | 26/04/2026 | 04/04/2026 | 82 |  |  |
| 3.3.7.1 | Code FE, BE trang quản lý người dùng | 26/04/2026 | 26/04/2026 | 10 |  | Hải, Huy |
| 3.3.7.2 | Code FE, BE trang quản lý danh mục | 27/04/2026 | 27/04/2026 | 10 |  | Hải, Huy |
| 3.3.7.3 | Code FE, BE trang quản lý sản phẩm | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 12 |  | Hải, Huy |
| 3.3.7.4 | Code FE, BE trang quản lý đơn hàng | 29/04/2026 | 30/04/2026 | 14 |  | Hải, Huy |
| 3.3.7.5 | Code FE, BE trang quản lý voucher | 01/05/2026 | 02/05/2026 | 12 |  | Hải, Huy |
| 3.3.7.6 | Code FE, BE trang báo cáo thống kê | 02/05/2026 | 03/05/2026 | 16 |  | Hải, Huy |
| 3.3.7.7 | Review code | 04/05/2026 | 04/05/2026 | 8 |  | All team |
| 3.3.8 | Testing | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 12 |  |  |
| 3.3.8.1 | Test trang quản lý người dùng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 |  | Đức |
| 3.3.8.2 | Test trang quản lý danh mục | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 |  | Đức |
| 3.3.8.3 | Test trang quản lý sản phẩm | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 |  | Hải |
| 3.3.8.4 | Test trang quản lý đơn hàng | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 |  | Dương |
| 3.3.8.5 | Test trang quản lý voucher | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 |  | Trị |
| 3.3.8.6 | Test trang báo cáo thống kê | 05/05/2026 | 05/05/2026 | 2 |  | Huy |
| 3.3.9 | Fix Bugs | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 12 |  |  |
| 3.3.9.1 | Fix bug trang quản lý người dùng | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 |  | Đức |
| 3.3.9.2 | Fix bug trang quản lý danh mục | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 |  | Đức |
| 3.3.9.3 | Fix bug trang quản lý sản phẩm | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 |  | Hải |
| 3.3.9.4 | Fix bug trang quản lý đơn hàng | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 |  | Dương |
| 3.3.9.5 | Fix bug trang quản lý voucher | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 |  | Trị |
| 3.3.9.6 | Fix bug trang báo cáo thống kê | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 |  | Huy |
| 3.3.10 | Re-testing | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 12 |  |  |
| 3.3.10.1 | Fix bug trang quản lý người dùng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 |  | Đức |
| 3.3.10.2 | Fix bug trang quản lý danh mục | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 |  | Đức |
| 3.3.10.3 | Fix bug trang quản lý sản phẩm | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 |  | Hải |
| 3.3.10.4 | Fix bug trang quản lý đơn hàng | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 |  | Dương |
| 3.3.10.5 | Fix bug trang quản lý voucher | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 |  | Trị |
| 3.3.10.6 | Fix bug trang báo cáo thống kê | 07/05/2026 | 07/05/2026 | 2 |  | Huy |
| 3.3.11 | Release Sprint 3 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 8 |  |  |
| 3.3.11.1 | Họp review Sprint 3 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 4 |  | All team |
| 3.3.11.2 | Nhìn lại và rút ra bài học từ Sprint 3 | 08/05/2026 | 08/05/2026 | 4 |  | All team |
| 4 | HỌP NHẬN PHẢN HỒI DỰ ÁN | 09/05/2026 | 09/05/2026 | 4 |  | All Team |
| 5 | VIẾT BÁO CÁO VÀ KẾT THÚC DỰ ÁN | 10/05/2026 | 12/05/2026 | 24 |  | All Team |
| The total of working hour(s): (1) +(2) +(3) +(4) +(5) |  |  |  |  | 612 |  |

## Chi phí

### Chi phí người / giờ

Bảng 4.3. Bảng chi phí người/giờ

| Họ tên | Vai trò | Mức lương (VNĐ/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Trần Anh Huy | Scrum Master | 30.000 |
| Lê Minh Hải | Team Member | 30.000 |
| Hoàng Văn Đức | Team Member | 30.000 |
| Nguyễn Bảo Dương | Team Member | 30.000 |
| Nguyễn Quốc Trị | Team Member | 30.000 |

### Tổng chi phí dự toán

Bảng 4.4. Tổng chi phí dự toán

| STT | Tiêu chí | Đơn vị | Chi phí (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Giờ làm việc | 612 giờ | 18.360.000 |
| 2 | Hỗ trợ chi phí đi lại | 150.000/1 người /1 tháng | 1.000.000 |
| 3 | Chi phí tài liệu, in ấn,… | Tệp/cuốn | 1.000.000 |
| 4 | Khấu hao máy tính cá nhân | 100.000/1 người/ 1 tháng | 1.000.000 |
| Tổng chi phí |  |  | 21.360.000 |

# TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN

## Nguyễn tắc và các giai đoạn khác nhau

Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 5.1. Các giai đoạn trong Scrum.

## Agile – Tổ chức Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 5.2. Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm): Trong hầu hết các dự án, chủ sở hữu sản phẩm là người lãnh đạo nhóm dự án của khách hàng. Anh ta là người sẽ xác định và ưu tiên các tính năng của sản phẩm, chọn ngày và nội dung của mỗi lần chạy nước rút dựa trên các giá trị (khối lượng công việc) mà nhóm giao tiếp với anh ta.

- Scrum Master: Anh ta là người lãnh đạo hỗ trợ cho dự án vì anh ta đảm bảo rằng mọi người trong nhóm hoạt động hết khả năng bằng cách loại bỏ những trở ngại và bảo vệ đội khỏi những sự can thiệp từ bên ngoài. Hơn nữa, Tạo điều kiện cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các vai trò và chức năng trong dự án.

- Project Team: Một nhóm gồm 4-10 người và cùng nhóm với tất cả các chuyên gia CNTT cần thiết cho một dự án, ví dụ như nhà thiết kế, nhà phát triển, người kiểm tra v.v… Nhóm nghiên cứu tự tổ chức và không thay đổi trong suốt toàn bộ quá trình nước rút (Sprint).

## Agile – Ưu điểm của Scrum

- Scrum khác với các phương pháp phát triển khác thông qua những lợi thế của nó mà biến nó thành một phản ứng thực dụng để đáp ứng các nhu cầu hiện tại của các chử sở hữu sản phẩm.

- Phương pháp lặp đi lặp lại và tăng dần: điều này cho phép tránh hiệu ứng đường hầm, tức là thực tế chỉ thấy kết quả ở lần phân phối cuối cùng và không có gì hoặc hầu như không có gì trong toàn bộ giai đoạn phát triển, điều này thường xuyên xảy ra với các phát triển chu kỳ .

- Khả năng thích ứng tối đa để phát triển sản phẩm và ứng dụng: thành phần tuần tự của nội dung sprint cho phép thêm một sửa đổi hoặc một tính năng không được lên kế hoạch ban đầu. Đây chính xác là những gì làm cho phương thức này trở nên nhanh chóng.

- Phương pháp có sự tham gia: mọi thành viên trong nhóm được yêu cầu phát biểu ý kiến của mình và có thể đóng góp vào tất cả các quyết định được thực hiện trong dự án. Do đó, các thành viên tham gia nhiều hơn và có động lực hơn.

- Tăng cường giao tiếp: bằng cách làm việc trong cùng một phòng phát triển hoặc được kết nối thông qua các phương tiện giao tiếp khác nhau, nhóm có thể dễ dàng giao tiếp và trao đổi ý kiến về những trở ngại để loại bỏ chúng càng sớm càng tốt.

- Tối đa hóa sự hợp tác: giao tiếp hàng ngày giữa khách hàng và nhóm cho phép họ cộng tác chặt chẽ hơn.

- Tăng năng suất: vì nó loại bỏ các ràng buộc nhất định của các phương pháp cổ điển, chẳng hạn như tài liệu hoặc hình thức hóa phóng đại, SCRUM cho phép tăng năng suất của nhóm. Bằng cách thêm vào điều này, trình độ của mỗi mô-đun cho phép xác định ước tính, mọi người có thể so sánh hiệu suất của họ với năng suất trung bình của nhóm.

# RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 6.1. Đánh giá khả năng và mức độ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 6.2. Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | L | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Mạng (Network) | Bị chặn bới giới hạn bang thông. | H | H | Nâng cấp đường truyện mạng. |
| Thời gian (Time) | Thời gian dự án quá ngắn, nên nhóm không thể hoàn thành dự án. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tôi tốn thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án.Vì vậy nhóm của chúng tôi không thể tập trung tất cả thời gian để thực hiện dự án này. | H | M | Tăng thời gian làm trong trong ngày, tăng ca thêm vào ngày thứ 7 và chủ . |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | L | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

# QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

## Mục tiêu chất lượng

Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng sẽ được kiểm tra liên tục bởi các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 7.1. Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

  - Chỉ số

Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 7.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn. (Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu) / (Mức độ nỗ lực của dự án) <= 1 | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 50 ngày | Tại phiên bản cuối |

## Kiểm tra

Bảng 7.3. Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

## Khắc phục sự cố

Bảng 7.4. Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

# QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 8.1. Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Product Proposal | Đạt liệu giới thiệu dự án |
| 2 | Project Plan | Kê hoạch dự án |
| 3 | User Story | Các kịch bản người dùng |
| 4 | Product Backlog | Đạt liệu mô tả yêu cầu người dùng |
| 5 | Product Architeture | Đạt liệu kiến trúc ứng dụng |
| 6 | Database Design | Đạt liệu thiết kế CSDL |
| 7 | User Interface Design | Đạt liệu thiết kế giao diện người dùng |
| 8 | Project Test Plan | Đạt liệu kiểm thử Plan |
| 9 | Test Sprint Backlog | Đạt liệu kiểm thử Sprint |
| 10 | Project Test Report | Đạt liệu kiểm thử báo cáo |
| 11 | Project Sprint Backlog | Đạt liệu ghi vết thực hiện Sprint |
| 12 | Meeting Report | Đạt liệu Meeting |
| 13 | Project Configuration Management | Đạt liệu quản lý cấu hình |
| 14 | Reflection Document | Đạt liệu phản hồi |

# CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

## Cộng nghệ để phát triển dự án

      - Ngôn ngữ lập trình: Framework:

- Web Client: HTML, CSS, REACTJS

- Web Server: PHP ( Lavarel Framework )

## Môi trường phát triển

      - Máy người dùng phải có các trình duyệt web (Chrome, Fire Fox, Google Egde,…) và được kết nối internet.

      - Phần mềm phát triển dự án: Visual Studio Code

      - Công cụ quản lý mã nguồn: Github

      - Cơ sở dữ liệu: MySQL

## Hạng mục khác

      - Nguồn lực: 5 người

      - Kinh phí: Hạn chế

      - Thời gian: Dự án hoàn thành trong vòng 2 tháng

      - Công nghệ: PHP (Laravel), Html, Css, Javascript, ReactJs.

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

https://www.scrum.org/forum/scrum-forum/14437/agile-and-documentation